## Sheet1
BUG编号 |  | BUG描述 | 备注
|  |  |  | 解决时间 | 测试情况1 | 备注1 | 新增解决时间 | 测试情况2 | 备注2
1 |  | 某次偶尔输入已注册过的手机号，点击验证按钮，提示验证码发送失败，这时提示语句不当还是验证码发送功能有问题？ | 测试账号：18621726674 | 9.15 |  | 手机号超过11位或手机号出现字母也可注册 | 9.23直接进行手机格式判断和调整输入的范围以及设置数字键盘；提示语：手机号格式不正确 | bug未重现 | 点击验证码，只有验证倒计时与手机号码已存在两种情况; 建议限定号码11位
2 | 注册界面 | 输入已注册过的手机号，点击验证，还能发送验证码 | 测试账号：15021074732 | 9.16 |  | 提示已注册或不存在，验证倒计时；倒计时有出现负数的情况 | 9.23效仿安卓，当验证码发送成功才进行倒计时，并且验证码没有判断 | OK
3 |  | 验证码不应该允许输入除数字外的其它特殊字符及汉字 | 用户体验上，防止恶意输入 | 9.16 | OK |  |  | OK
4 |  | 验证按钮点击后，验证按钮没有倒计时禁止其被不断点击 | 用户体验上，防止恶意操作 | 9.17 | OK |  |  | OK
5 |  | 密码输入超过32位后，按删除键无法删除，反而提示“密码位数需介于6~32位” |  | 9.16 | OK | 1. 输入特殊符号时提示语中“字母”错写成“字线”； 2.字数提示“密码位数需介于6~32位”，与需求不符； |  | OK | 可删除
6 |  | 密码不应该允许输入除字母、数字、“_”外的汉字 | 优化后需求，详见需求列表 | 9.16 | OK |  |  | OK | 输入特殊符号时提示语中“字母”错写成“字线”
7 |  | 多次连续点击验证按钮，好像只收到一次验证码，然后输入该验证码提示“验证码错误” | 用户体验上，防止恶意操作 | 9.17 | OK | 验证倒计时 |  | OK
8 |  | 一些提示性文字如“不能有空的项”，从用户角度上看太随便，可参考Android版 |  | 9.17 | OK |  |  | OK
9 |  | 出生年月没有点击确定点击空白处，显示Null，用户角度看肯定不允许的 |  | 9.16 | OK |  |  | OK
10 |  | 密码限制位数改为：8~16个字符，只能输入数字、字母、“_” | 优化后需求，详见需求列表 | 9.16 | NG | 输入字符数≤16可注册，缺少下限 | 9.23效仿安卓，修改成密文，和邮箱格式键盘并且设置密码闭区间范围6-16, | 6~18位 | 按需求列表及安卓版，已修改为6~18位
11 |  | 建议短信验证码只能输入6个字符，即6位数字 |  | 9.16 | NG | 输入数字≤6可注册，缺少下限 | 9.23正确比较 | OK
12 |  | 输入完姓名，然后点击出生年月，软键盘跟对话框重叠，把对话框的确定按钮给遮蔽了 | 影响用户操作 | 9.16 | OK | 出生年月与性别两项不作选择，也能注册成功 |  | OK
13 |  | 底部按钮文字“完成并登陆”改成“注册并登录” |  | 9.16 | NG |  | 9.23 | OK
14 |  | 点击注册按钮，在网络不稳定情况下，界面没反应会让用户感觉软件崩溃了，虽然几秒后跳转到了CES界面；另外注册成功没有提示 | 一般网络操作的时候都会有个等待的转圈圈效果，提醒用户等待 | 9.17 | NG | 无注册成功提示 | 9.23点击验证和注册都会进行网络验证，如果没有网络将提示网络异常，另外注册成功确认有成功提示已延时提示 | OK
15 | 登录界面 | 登录界面的账号和密码输入框，使用灰色字体在框中显示提示文字账号、密码，用户输入内容后，对应框中的提示文字消失，效果见Android版 |  | 9.17 | OK |  |  | OK
16 |  | “登陆”应为“登录” |  | 9.16 | OK |  |  | OK
17 |  | 各种信息输入错误后的提示文字，参考Android版 |  |  | NG |  |  | OK
18 | 找回密码界面 | 手机号输入没有做输入长度和类型限制，参考Android版（按需求，应该是在登录界面输入已注册后的账号才可以进入该界面，然后显示输入账号绑定的手机号） |  | 9.16 | NG |  | 9.24解决需求xi |  | 没有判断“账号不存在”
19 |  | 验证码输入没有做输入长度和类型限制，参考Android版 |  | 9.16 | OK |  |  | OK | 可输入中文，应加限制
20 |  | 获取验证码改成“验证” |  | 9.16 | OK |  |  | OK
21 |  | 输入的手机号没做判断是否该账号已注册 | 测试输入：12345678901 |  | NG |  | 9.24接口问题，有待处理 | 需要处理手机接口 | 点击“忘记密码”时判断是否已注册
22 |  | 各种输入或未输情况下点击下一步按钮的提示问题，参考Android版 |  |  | NG |  |  | 需要处理手机接口 | 进入密码找回页面后，建议将手机号码锁定不可编辑
23 | 重置密码界面 | 密码规则：6~18个字符，数字、字母和“_” |  | 9.16 | NG | 缺少字符数上限；“_”无法输入 | 9.24解决描述性的问题 | OK
24 |  | 左上角的找回密码改成重置密码 |  | 9.16 | NG |  |  | OK
25 |  | 密码修改成功需要有个提示信息“修改成功” |  | 9.16 | NG |  |  | NG
26 |  | 绑定刺激仪的逻辑应该是： 先搜索出附近所有的设备蓝牙地址，然后让用户选择连接哪台设备，参考Android版 | 直接未经用户确定就绑定刺激仪，会导致后面一个Bug：停止后，手机锁屏情况下也会开启刺激仪刺激 |  |  |  | 9.24添加扫描后的列表信息展示，并按照安卓选择设备， | 存在搜索设备列表 | 参考Android版，缺少“重新/停止搜索”按键，已经mac地址
27 |  | 注册完成后进入CES界面，刺激仪连接成功，但不能走表，一直红色闪烁；此时点击电流强度可以进行刺激，但走表颜色还是红色； |  | x
|  | 在iPhone5中，进入CES界面，显示刺激强度为1，而下方长形方格全部为灰色 | 强度值应该与方格个数对应 | 9.17
28 | CES界面 | 刺激强度可越级增减电流，应该限制只能单步增减，如原先为3的电流强度，即使点击了12，电流强度也增加到4；另外强度为1~3是绿色长条，4~6时黄色长条，7~9是橙色长条，10~12时红色长条（具体看需求列表或Android版软件） |  | 9.21 | NG | 单步递增/减没有实现；颜色分布已实现
|  | 阻抗检测未通过的情况下不允许调节电流强度 | 优化后需求，详见需求列表 | x
29 |  | 刺激过程中，按停止按钮然后再开始，无法正常刺激，红色字体闪烁，正常情况下应该开始刺激倒计时走动；有时候又可以，只是反应有点慢而已，不稳定偶尔出现 |  | 9.17 | NG
30 |  | 停止刺激后，将手机锁屏放在那，会自动连接设备开始刺激，打开手机屏幕，倒计时没有在走动 |  | x
31 |  | 未绑定刺激仪的情况下，增减电流没有任何提示 |  | 9.17 |  | 可修改
32 |  | 未绑定刺激仪的情况下，不允许修改频率和治疗时间 |  | 9.17 |  | 可修改
33 |  | 在未连接刺激仪的情况下，点击开始按钮，程序没有任何反应或提示； |  | 9.18 | OK
34 |  | 刺激过程中，切换用户，设备没有被停止掉，蓝灯闪烁 |  | 9.18 | OK | 保留在切换用户的前一刻，绿灯常亮
35 |  | 在刺激过程中，关闭手机蓝牙，点击切换用户按钮，使用同一帐号再次登录，然后打开手机系统蓝牙，一直显示“正在连接刺激仪”，只有解除绑定后重新再次绑定才能连接刺激仪 |  | x
36 |  | 在刺激过程中，关闭手机蓝牙，点击停止按钮，软件自动关闭 |  | 9.21 | OK
37 |  | 成功连接刺激仪后，将耳夹电极短接，成功连接后，有20%可能会出现设备指示灯蓝色闪烁，倒计时时间停留在设定时间，未开始倒计时
38 |  | 刺激过程中，多次频繁的绑定和解除绑定刺激仪，解除绑定后有50%可能倒计时时间停留在解绑前的时间，没有显示设定的治疗时间 |  | x
39 |  | 在刺激频率、刺激时间、刺激强度都不改变时，开始刺激，记录示波器输出脉冲大小，停止刺激，10秒后开始刺激，两次输出脉冲不一致，可能是第二次刺激时刺激命令未成功发送造成，解除绑定前和重新绑定后，两次输出脉冲也不同 |  | x
40 |  | 在刺激过程中，拔掉设备端的耳夹电极线，3秒后重新插上，此时，有20%可能会出现软件计时正常，但显示数字为红色 |  | 9.21 | OK | 暂无重现
41 |  | 一次治疗结束后，时间虽然显示的是设定的治疗时间，但有10%的可能会出现颜色以红色显示
42 |  | 点击开始停止按钮圆圈以外的地方，点击圆圈以外的地方（11点、13点、17点、20点方向）仍可控制刺激仪的开始和停止刺激 |  | x
43 |  | 在刺激的过程中，将一边的耳夹电极取下，当取下一边耳夹电极时，有10%可能会出现，硬件蓝色指示灯常亮，但软件倒计时正常计时的现象
44 |  | 当耳夹电极不夹在耳朵上，耳夹电极也不要进行短接操作，成功连接刺激仪后，有10%可能会出现硬件绿色灯常亮，但倒计时时间正常计时，且字体红色显示，不闪烁
45 |  | 连接刺激仪以后，关闭软件硬件指示灯，硬件指示灯未能关闭 |  | 9.21 |  | 无此功能
46 |  | 进度条长形方格会出现，两头绿色中间灰色的情况 |  | 9.21 | OK | 暂无重现
47 |  | 点击量表名后出来一个新界面，覆盖全屏的（目前是在子界面中）答题界面，参考Android版 | 优化后需求，详见需求列表 |  | NG
48 |  | 躯体症状量表中第四题，应判断登录账号的性别，然后根据性别决定是否显示该题
49 |  | 睡眠评估量表中，前四题里时钟建议给它个初始化时间，以免用户用滑动好久，参考Android版 | 用户体验细节问题 | 9.18 | OK
50 | 评估界面 | 量表中的选择题，选中后就被立马切屏到下一题了，有时都不知道选的是不是要选的那题，应该给其一个1秒左右的延迟，参考Android版 |  | 9.18 | NG | 只有睡眠指数评估答题的相应速度做了修改
51 |  | 点击睡眠自评量表，进入睡眠评估界面，连续五次，每次每题都选择一样的答案，五次睡眠评分及评估结果一致，但睡眠贴士里面的内容不完整,部分内容使用了省略号
52 |  | 连续完整答题20次，每次每题选择的答案都不相同，但睡眠贴士中的内容不完整，有部分文字使用了省略号
53 |  | 在睡眠自评量表时间选择框中，2、4、6、9、11这几个月都可以选择日期为31号 |  | 9.18 | OK
54 |  | 在睡眠自评量表时间选择框中，可以选择平年的2月为29天 |  | 9.18 | OK
55 |  | 点击评估数据按钮，查看日期显示的是最近7天的日期，但列表中显示的是不在选择日期范围内的评估数据
56 |  | 显示的时间格式不需要秒，10：05：38保存成10：05就行 |  | 9.18 | OK
57 | 评估数据界面 | 评估数据的保存规则是，一天中一类量表同个账号只保存最后一次的，每次覆盖前面的而不是没评估一次就记录一次 |  |  | NG
58 |  | 在评估数据时间选择框中，结束时间可以选择在开始时间之前 |  | 9.18 | OK
59 |  | 同治疗数据界面，日历控件不符合实际日历需求 |  | 9.21 | NG
60 |  | 量表的名字跟Android的统一下，因为Android那是医生要求改成量表名字 |  | 9.21 | OK
61 |  | 切换用户后，使用新帐号登录后，点击治疗数据，里面的数据没有被清空，仍保留的是上一个帐号的治疗数据
62 |  | 显示的时间格式不需要秒，10：05：38保存成10：05就行 |  | 9.18 | OK
63 |  | 保存的数据没有根据时间排序
64 |  | 进行CES治疗，治疗时间为系统当前时间，完成治疗后，修改系统当前时间为治疗时间之前的时间，在记录数据中仍可以看到系统时间之后的治疗数据
65 |  | 保存的数据中频率、强度、治疗时间缺少单位，参考Android版 |  | 9.18 | NG | 单位位置在表头
66 |  | 某次选择较早起始日期后查询数据，退出再进入该界面，上面起始日期为8月26号，下面数据却显示了包括6、7月份在内的数据
67 |  | 某次保存的数据为556分钟 |  | x
68 | 治疗数据界面 | 在刺激时间超过一分钟后，强行结束睡眠仪软件，再次打开软件后在治疗数据中看不到本次的治疗记录 |  | x
69 |  | 进行CES治疗，治疗时间超过1分钟，在治疗数据中不能查看到治疗记录，当治疗时间大于一分钟时应当自动进行更新，不用手动停止后才能看到记录 |  | x
70 |  | 在治疗数据时间选择框中，除了2015年外平年的2月可以选择29号 |  | 9.18 | OK
71 |  | 在治疗数据时间选择框中，可以选择2、4、6、9、11等月份都可以选择日期31号，2月还可以选择30号，其中2014年的2月可以选择31号，不符合实际的日历需求 |  | 9.18 | OK
72 |  | 在治疗数据时间选择框中，结束时间可以选择在开始时间之前 |  | 9.18 | OK
73 |  | 当记录数据较多时，第一次进入治疗数据界面，记录治疗数据未按时间先后顺序排列，自行选定时间后才开始按时间先后顺序排列（测试前先把数据缓存清了）
74 |  | 保存日期字段，有些格式是2015.09.01，有些格式是2015-09-01 | 测试账号：18621726675
75 |  | 注册完成进入软件，打开个人信息界面，只有账号，其余注册时候填写的信息都没有；同一账号在Android版登录有信息 |  | 9.17 | NG | 账号显示只有一瞬间，随后为空；存在其他信息
76 | 个人信息界面 | 输入完姓名，没有将软键盘隐藏直接点击性别，会出来个性别选择框，这时软键盘会跟对话框重合影响用户操作；这时点击空白处，出生年月显示Null |  | 9.16 | OK
77 |  | 在个人信息界面输入过程中（停留一段时间），提示“更新成功”是什么意思？ |  | 9.16 | OK
78 |  | 联系方式不应该允许输入除数字外的特殊字符或汉字 |  | 9.17 | OK
79 |  | 家庭号码不应该允许输入除数字外的特殊字符或汉字 |  | 9.17 | NG | 可输入汉字
80 |  | 电子邮箱没有做正则表达式限制，可以随意输入汉字或不符合邮箱的格式 |  | 9.17 | NG | 可输入汉字或不符合邮箱的格式
81 |  | 个人信息没必要强制用户全部字段都填写 |  | 9.17 | OK
82 |  | 直接体验登录，个人信息账号有时显示无，有时显示11111 |  | 9.21 | OK
83 |  | 备注字段中输入内容，文字重叠现象 |  | 9.18 | OK | 无法正常保存
84 |  | 底部的保存用户信息按钮影响UI效果，不需要；点击右上角的个人信息返回箭头保存修改后的信息 |  | 9.18 | NG | 有一定概率，信息保存失败；信息保存成功，1s后返回上一次修改的信息
85 |  | 姓名输入长度没有限制，可以限制为20个字符左右 | 用户体验上，防止恶意操作 | 9.16 | OK
86 |  | 联系方式输入长度没有限制，应该是11位数字 | 用户体验上，防止恶意操作 | 9.16 | NG | ≤11,缺少下限
87 |  | 家庭号码输入长度没有限制，应该是15个字符左右 | 用户体验上，防止恶意操作 | 9.16 | NG | ≤16,缺少下限
88 |  | 对比Android版，少了个地址字段，地址字段可以限制为60字符左右 |  | 9.21 | NG
89 |  | 备注输入长度没有限制，可以限制为200字符左右 |  | 9.16
90 |  | 在个人信息界面中，姓名栏输入汉字与字母的组合，其余信息正确，进行保存时一直提示性别为空，生日为… |  | 9.18 | OK
91 |  | 在个人信息界面中，姓名栏输入特殊字符，进行保存时一直提示性别为空，生日为… |  | 9.16 | OK
92 |  | 在个人信息界面，当输入光标在备注栏中时，上下拖动个人信息界面，界面不能回到顶部，不能对上面的姓名等信息进行输入操作 |  | 9.21 |  | 先点空白
93 |  | 在个人信息界面，当输入完所有信息后，保存用户信息的按钮被系统输入法遮挡，影响用户使用 |  | 9.21 |  | 点空白隐藏输入法
94 |  | 系统设置界面，第一行偶尔没有显示已绑定的手机号，参考Android版 | 测试账号：15021074732 |  |  | 待商讨
95 |  | 进入系统设置界面下的修改绑定界面，手机号可以输入汉字 |  | 9.16 | OK
96 |  | 进入系统设置界面下的修改绑定界面，点击验证按钮，应该是先判断手机号是否可以绑定，然后发送验证码且验证两字变为90秒倒计时，防止被恶意不断点击，且提示文字应为“验证码发送成功，请注意查收”，参考Android版 |  | 9.17 | NG | 手机号码输入11位数后无法删除；两个版本都无提示文字“验证码发送成功，请注意查收”
97 | 系统设置界面 | 进入系统设置界面下的修改绑定界面，验证码不允许输入汉字 | 详见需求列表 | 9.16 | NG
98 |  | 进入系统设置界面下的修改绑定界面，密码不允许输入汉字 | 详见需求列表 | 9.16 | NG
99 |  | 修改密码界面，输入错误的当前密码没有任何提示 |  | 9.17 | OK
100 |  | 密码输入规则，6~18位数字、字母和“_”；输入错误提示文字参考Android版 |  | 9.17 | OK
101 |  | 数据同步右侧的时间格式影响UI效果，修改参考Android版
102 |  | 绑定刺激仪的逻辑应该是： 先搜索出附近所有的设备蓝牙地址，然后让用户选择连接哪台设备，参考Android版
智能硬件界面
103 |  | 在系统功能菜单中点击帮助按钮，功能未实现 |  | 9.18 | OK | 与安卓版不一致
104 |  | 更多功能下的音乐欣赏为实现
另外还有一些界面UI上的细节问题，如有些字体大小不合理、控件颜色调整、时间格式显示统一、提示文字优化等