## Sheet1
BUG编号 |  | BUG描述 | 备注 | 修改情况 | 测试情况 | 备注
1.1 |  | 某次偶尔输入已注册过的手机号，点击验证按钮，提示验证码发送失败，这时提示语句不当还是验证码发送功能有问题？ | 测试账号：18621726674 | 9.23直接进行手机格式判断和调整输入的范围以及设置数字键盘；提示语：手机号格式不正确 | OK | 点击验证码，只有验证倒计时与手机号码已存在两种情况;
1.2 |  | 点击验证，倒计时偶然出现负数 |  |  | NG
2 | 注册界面 | 输入已注册过的手机号，点击验证，还能发送验证码 | 测试账号：15021074732 | 9.23效仿安卓，当验证码发送成功才进行倒计时，并且验证码没有判断 | OK
3 |  | 验证码不应该允许输入除数字外的其它特殊字符及汉字 | 用户体验上，防止恶意输入 |  | OK
4 |  | 验证按钮点击后，验证按钮没有倒计时禁止其被不断点击 | 用户体验上，防止恶意操作 |  | OK
5 |  | 密码输入超过32位后，按删除键无法删除，反而提示“密码位数需介于6~32位” |  |  | OK
6 |  | 密码不应该允许输入除字母、数字、“_”外的汉字 | 优化后需求，详见需求列表 |  | OK
7 |  | 多次连续点击验证按钮，好像只收到一次验证码，然后输入该验证码提示“验证码错误” | 用户体验上，防止恶意操作 |  | OK
8 |  | 一些提示性文字如“不能有空的项”，从用户角度上看太随便，可参考Android版 |  |  | OK
9 |  | 出生年月没有点击确定点击空白处，显示Null，用户角度看肯定不允许的 |  |  | OK
10 |  | 密码限制位数改为：8~16个字符，只能输入数字、字母、“_” | 优化后需求，详见需求列表 | 9.23效仿安卓，修改成密文，和邮箱格式键盘并且设置密码闭区间范围6-16, | OK | 不作修改为8~16个字符，按需求列表及安卓版，已修改为6~18位
11 |  | 建议短信验证码只能输入6个字符，即6位数字 |  | 9.23正确比较 | OK
12 |  | 输入完姓名，然后点击出生年月，软键盘跟对话框重叠，把对话框的确定按钮给遮蔽了 | 影响用户操作 |  | OK
13 |  | 底部按钮文字“完成并登陆”改成“注册并登录” |  | 9.23修改成注册并登录 | OK
14 |  | 点击注册按钮，在网络不稳定情况下，界面没反应会让用户感觉软件崩溃了，虽然几秒后跳转到了CES界面；另外注册成功没有提示 | 一般网络操作的时候都会有个等待的转圈圈效果，提醒用户等待 | 9.23点击验证和注册都会进行网络验证，如果没有网络将提示网络异常，另外注册成功确认有成功提示已延时提示 | OK
15 | 登录界面 | 登录界面的账号和密码输入框，使用灰色字体在框中显示提示文字账号、密码，用户输入内容后，对应框中的提示文字消失，效果见Android版 |  |  | OK
16 |  | “登陆”应为“登录” |  |  | OK
17 |  | 各种信息输入错误后的提示文字，参考Android版 |  |  | OK
18 | 找回密码界面 | 手机号输入没有做输入长度和类型限制，参考Android版（按需求，应该是在登录界面输入已注册后的账号才可以进入该界面，然后显示输入账号绑定的手机号） |  | 9.24登录界面输入已注册后的账号才可以进入该界面，然后显示输入账号绑定的手机号 | NG | 没有判断“账号不存在”
19 |  | 验证码输入没有做输入长度和类型限制，参考Android版 |  |  | NG | 可输入中文，应加限制
20 |  | 获取验证码改成“验证” |  |  | OK
21 |  | 输入的手机号没做判断是否该账号已注册 | 测试输入：12345678901 | 9.24接口问题，有待处理 | NG | 点击“忘记密码”时判断是否已注册(需要处理手机接口)
22 |  | 各种输入或未输情况下点击下一步按钮的提示问题，参考Android版 |  |  | NG | 进入密码找回页面后，建议将手机号码锁定不可编辑(需要处理手机接口)
23 | 重置密码界面 | 密码规则：6~18个字符，数字、字母和“_” |  | 9.24解决描述性的问题 | OK | 第二次输入密码时候，错误提示语“请再次新密码”少了“输入”两字；第二次输入字符1~5位时的提示语应为“两次密码不一致”。
24 |  | 左上角的找回密码改成重置密码 |  | 9.24修改为重置密码 | OK
25 |  | 密码修改成功需要有个提示信息“修改成功” |  | 9.24延时1秒提示信息“密码修改成功” | OK
26.1 |  | 绑定刺激仪的逻辑应该是： 先搜索出附近所有的设备蓝牙地址，然后让用户选择连接哪台设备，参考Android版 | 直接未经用户确定就绑定刺激仪，会导致后面一个Bug：停止后，手机锁屏情况下也会开启刺激仪刺激 | 9.24添加扫描后的列表信息展示，并按照安卓选择设备， | OK
26.2 |  | 在搜索列表、CES界面存在崩溃现象（点击设备列表、走表，或绑定刺激仪后app走表红色闪烁转换启动时候易发生） |  |  | NG
26.3 |  | CES界面显示“正在连接刺激仪”，点击开始则提示“请先绑定刺激仪”，在已绑定情况下应提示“请先连接刺激仪”。 |  |  | NG
27.1 |  | 注册完成后进入CES界面，刺激仪连接成功，但不能走表，一直红色闪烁；此时点击电流强度可以进行刺激，但走表颜色还是红色； |  |  | OK | 刺激强度为0也能启动
27.2 |  | 在iPhone5中，进入CES界面，显示刺激强度为1，而下方长形方格全部为灰色 | 强度值应该与方格个数对应 |  | OK | 修改为：方格全部为灰色时候，显示刺激强度为0
28.1 | CES界面 | 刺激强度可越级增减电流，应该限制只能单步增减，如原先为3的电流强度，即使点击了12，电流强度也增加到4；另外强度为1~3是绿色长条，4~6时黄色长条，7~9是橙色长条，10~12时红色长条（具体看需求列表或Android版软件） |  |  | OK | 增减刺激仪强度“刺激强度”字样左侧的图标颜色排序不正确，需要修改
28.2 |  | 阻抗检测未通过的情况下不允许调节电流强度 | 优化后需求，详见需求列表 |  | NG
29 |  | 刺激过程中，按停止按钮然后再开始，无法正常刺激，红色字体闪烁，正常情况下应该开始刺激倒计时走动；有时候又可以，只是反应有点慢而已，不稳定偶尔出现 |  |  | NG | 有时候启动时间长，刺激仪蓝灯开始闪烁，app还在显示正在启动
30 |  | 停止刺激后，将手机锁屏放在那，会自动连接设备开始刺激，打开手机屏幕，倒计时没有在走动 |  |  | NG
31 |  | 未绑定刺激仪的情况下，增减电流没有任何提示 |  |  | OK
32 |  | 未绑定刺激仪的情况下，不允许修改频率和治疗时间 |  |  | OK
33 |  | 在未连接刺激仪的情况下，点击开始按钮，程序没有任何反应或提示； |  |  | OK
34 |  | 刺激过程中，切换用户，设备没有被停止掉，蓝灯闪烁 |  |  | OK
35 |  | 在刺激过程中，关闭手机蓝牙，点击切换用户按钮，使用同一帐号再次登录，然后打开手机系统蓝牙，一直显示“正在连接刺激仪”，只有解除绑定后重新再次绑定才能连接刺激仪 |  |  | NG
36 |  | 在刺激过程中，关闭手机蓝牙，点击停止按钮，软件自动关闭 |  |  | OK
37 |  | 成功连接刺激仪后，将耳夹电极短接，成功连接后，有20%可能会出现设备指示灯蓝色闪烁，倒计时时间停留在设定时间，未开始倒计时 |  |  | NG
38 |  | 刺激过程中，多次频繁的绑定和解除绑定刺激仪，解除绑定后有50%可能倒计时时间停留在解绑前的时间，没有显示设定的治疗时间 |  |  | NG
39 |  | 在刺激频率、刺激时间、刺激强度都不改变时，开始刺激，记录示波器输出脉冲大小，停止刺激，10秒后开始刺激，两次输出脉冲不一致，可能是第二次刺激时刺激命令未成功发送造成，解除绑定前和重新绑定后，两次输出脉冲也不同 |  |  | NG
40 |  | 在刺激过程中，拔掉设备端的耳夹电极线，3秒后重新插上，此时，有20%可能会出现软件计时正常，但显示数字为红色 |  |  | OK | 暂无重现
41 |  | 一次治疗结束后，时间虽然显示的是设定的治疗时间，但有10%的可能会出现颜色以红色显示 |  |  | NG
42 |  | 点击开始停止按钮圆圈以外的地方，点击圆圈以外的地方（11点、13点、17点、20点方向）仍可控制刺激仪的开始和停止刺激 |  |  | NG
43 |  | 在刺激的过程中，将一边的耳夹电极取下，当取下一边耳夹电极时，有10%可能会出现，硬件蓝色指示灯常亮，但软件倒计时正常计时的现象 |  |  | NG
44 |  | 当耳夹电极不夹在耳朵上，耳夹电极也不要进行短接操作，成功连接刺激仪后，有10%可能会出现硬件绿色灯常亮，但倒计时时间正常计时，且字体红色显示，不闪烁 |  |  | NG
45 |  | 连接刺激仪以后，关闭软件硬件指示灯，硬件指示灯未能关闭 |  |  | / | 无此功能
46 |  | 进度条长形方格会出现，两头绿色中间灰色的情况 |  |  | OK
47 |  | 点击量表名后出来一个新界面，覆盖全屏的（目前是在子界面中）答题界面，参考Android版 | 优化后需求，详见需求列表 |  | NG
48 |  | 躯体症状量表中第四题，应判断登录账号的性别，然后根据性别决定是否显示该题 |  |  | NG
49 |  | 睡眠评估量表中，前四题里时钟建议给它个初始化时间，以免用户用滑动好久，参考Android版 | 用户体验细节问题 |  | OK | 时间选择无法正常切换；时间格式发生改变，需要修改
50 | 评估界面 | 量表中的选择题，选中后就被立马切屏到下一题了，有时都不知道选的是不是要选的那题，应该给其一个1秒左右的延迟，参考Android版 |  | 9.25其他答题都已经延时一秒切屏 | OK
51 |  | 点击睡眠自评量表，进入睡眠评估界面，连续五次，每次每题都选择一样的答案，五次睡眠评分及评估结果一致，但睡眠贴士里面的内容不完整,部分内容使用了省略号 |  |  | NG
52 |  | 连续完整答题20次，每次每题选择的答案都不相同，但睡眠贴士中的内容不完整，有部分文字使用了省略号 |  |  | NG
53 |  | 在睡眠自评量表时间选择框中，2、4、6、9、11这几个月都可以选择日期为31号 |  |  | OK
54 |  | 在睡眠自评量表时间选择框中，可以选择平年的2月为29天 |  |  | OK
55 |  | 点击评估数据按钮，查看日期显示的是最近7天的日期，但列表中显示的是不在选择日期范围内的评估数据 |  |  | NG
56 |  | 显示的时间格式不需要秒，10：05：38保存成10：05就行 |  |  | OK
57 | 评估数据界面 | 评估数据的保存规则是，一天中一类量表同个账号只保存最后一次的，每次覆盖前面的而不是没评估一次就记录一次 |  |  | NG
58 |  | 在评估数据时间选择框中，结束时间可以选择在开始时间之前 |  |  | OK
59 |  | 同治疗数据界面，日历控件不符合实际日历需求 |  |  | NG
60 |  | 量表的名字跟Android的统一下，因为Android那是医生要求改成量表名字 |  |  | OK
61 |  | 切换用户后，使用新帐号登录后，点击治疗数据，里面的数据没有被清空，仍保留的是上一个帐号的治疗数据 |  |  | NG
62 |  | 显示的时间格式不需要秒，10：05：38保存成10：05就行 |  |  | OK
63 |  | 保存的数据没有根据时间排序 |  |  | NG
64 |  | 进行CES治疗，治疗时间为系统当前时间，完成治疗后，修改系统当前时间为治疗时间之前的时间，在记录数据中仍可以看到系统时间之后的治疗数据 |  |  | NG
65 |  | 保存的数据中频率、强度、治疗时间缺少单位，参考Android版 |  |  | NG | 单位位置在表头，与安卓版不一致
66 |  | 某次选择较早起始日期后查询数据，退出再进入该界面，上面起始日期为8月26号，下面数据却显示了包括6、7月份在内的数据 |  |  | NG
67 |  | 某次保存的数据为556分钟 |  |  | NG
68 | 治疗数据界面 | 在刺激时间超过一分钟后，强行结束睡眠仪软件，再次打开软件后在治疗数据中看不到本次的治疗记录 |  |  | NG
69 |  | 进行CES治疗，治疗时间超过1分钟，在治疗数据中不能查看到治疗记录，当治疗时间大于一分钟时应当自动进行更新，不用手动停止后才能看到记录 |  |  | NG
70 |  | 在治疗数据时间选择框中，除了2015年外平年的2月可以选择29号 |  |  | OK
71 |  | 在治疗数据时间选择框中，可以选择2、4、6、9、11等月份都可以选择日期31号，2月还可以选择30号，其中2014年的2月可以选择31号，不符合实际的日历需求 |  |  | OK
72 |  | 在治疗数据时间选择框中，结束时间可以选择在开始时间之前 |  |  | OK
73 |  | 当记录数据较多时，第一次进入治疗数据界面，记录治疗数据未按时间先后顺序排列，自行选定时间后才开始按时间先后顺序排列（测试前先把数据缓存清了） |  |  | NG
74 |  | 保存日期字段，有些格式是2015.09.01，有些格式是2015-09-01 | 测试账号：18621726675 |  | NG
75 |  | 注册完成进入软件，打开个人信息界面，只有账号，其余注册时候填写的信息都没有；同一账号在Android版登录有信息 |  | 9.25账号显示修改为手机号 | OK | 账号为注册时候的手机号码
76 | 个人信息界面 | 输入完姓名，没有将软键盘隐藏直接点击性别，会出来个性别选择框，这时软键盘会跟对话框重合影响用户操作；这时点击空白处，出生年月显示Null |  |  | OK
77 |  | 在个人信息界面输入过程中（停留一段时间），提示“更新成功”是什么意思？ |  |  | OK
78 |  | 联系方式不应该允许输入除数字外的特殊字符或汉字 |  |  | NG | 可输入部分特殊符号
79 |  | 家庭号码不应该允许输入除数字外的特殊字符或汉字 |  | 只能输入数字 | NG | 可输入部分特殊符号
80 |  | 电子邮箱没有做正则表达式限制，可以随意输入汉字或不符合邮箱的格式 |  | 9.25屏蔽汉字和其他不符合邮箱格式的字符 | NG | 可输入部分特殊符号;不可单独输入“@”
81 |  | 个人信息没必要强制用户全部字段都填写 |  |  | OK
82 |  | 直接体验登录，个人信息账号有时显示无，有时显示11111 |  |  | OK
83 |  | 备注字段中输入内容，文字重叠现象 |  |  | OK
84 |  | 底部的保存用户信息按钮影响UI效果，不需要；点击右上角的个人信息返回箭头保存修改后的信息 |  | 9.25添加保存数据后的提示，如果修改未成功，下次进去1S后将返回之前的数据 | OK | 保存未成功时，1s后原信息
85 |  | 姓名输入长度没有限制，可以限制为20个字符左右 | 用户体验上，防止恶意操作 |  | OK
86 |  | 联系方式输入长度没有限制，应该是11位数字 | 用户体验上，防止恶意操作 | 9.25设置手机号码格式 | OK
87 |  | 家庭号码输入长度没有限制，应该是15个字符左右 | 用户体验上，防止恶意操作 | 9.25设置上下限，7<= && >=16 | OK
88 |  | 对比Android版，少了个地址字段，地址字段可以限制为60字符左右 |  |  | NG
89 |  | 备注输入长度没有限制，可以限制为200字符左右 |  |  | NG
90 |  | 在个人信息界面中，姓名栏输入汉字与字母的组合，其余信息正确，进行保存时一直提示性别为空，生日为… |  |  | OK
91 |  | 在个人信息界面中，姓名栏输入特殊字符，进行保存时一直提示性别为空，生日为… |  |  | OK
92 |  | 在个人信息界面，当输入光标在备注栏中时，上下拖动个人信息界面，界面不能回到顶部，不能对上面的姓名等信息进行输入操作 |  |  | OK | 先点空白
93 |  | 在个人信息界面，当输入完所有信息后，保存用户信息的按钮被系统输入法遮挡，影响用户使用 |  |  | OK | 点空白隐藏输入法
94 |  | 系统设置界面，第一行偶尔没有显示已绑定的手机号，参考Android版 | 测试账号：15021074732 |  | NG
95 |  | 进入系统设置界面下的修改绑定界面，手机号可以输入汉字 |  |  | NG | 错误输入的提示语有误，应提示只能输入数字；输入数字超过11位，再删除剩下11位后便无法再删除
96 |  | 进入系统设置界面下的修改绑定界面，点击验证按钮，应该是先判断手机号是否可以绑定，然后发送验证码且验证两字变为90秒倒计时，防止被恶意不断点击，且提示文字应为“验证码发送成功，请注意查收”，参考Android版 |  |  | NG | 验证码发送提示语应为“验证码发送成功，请注意查收”;验证码倒计时出现负数。
97 | 系统设置界面 | 进入系统设置界面下的修改绑定界面，验证码不允许输入汉字 | 详见需求列表 |  | NG | 应修改禁止输入汉字和部分特殊符号
98 |  | 进入系统设置界面下的修改绑定界面，密码不允许输入汉字 | 详见需求列表 |  | NG
99 |  | 修改密码界面，输入错误的当前密码没有任何提示 |  |  | OK | 界面左上角应改为“密码修改”
100 |  | 密码输入规则，6~18位数字、字母和“_”；输入错误提示文字参考Android版 |  |  | NG | 左上角应改为“密码修改”；灰色字体的内容请参照安卓版；提示当前密码为空有误；第一次新密码没有输入时文字提示与安卓不一致；首次输入新密码1-5位字符时提示语有误；
101 |  | 数据同步右侧的时间格式影响UI效果，修改参考Android版 |  |  | NG
102 |  | 绑定刺激仪的逻辑应该是： 先搜索出附近所有的设备蓝牙地址，然后让用户选择连接哪台设备，参考Android版 |  |  | OK | 搜索出附近所有的设备蓝牙地址
103 |  | 在系统功能菜单中点击帮助按钮，功能未实现 |  |  | OK | 详细解答页面，左上角的“返回”应改为“回答”
104 |  | 更多功能下的音乐欣赏为实现 |  |  | OK | 调用酷我在线音乐
智能硬件界面
另外还有一些界面UI上的细节问题，如有些字体大小不合理、控件颜色调整、时间格式显示统一、提示文字优化等
注：测试情况中，“OK”表示bug解除，“NG”表示bug未解除或存在其他相关bug。
bug总数/条： |  | 107
已解bug数/条： |  | 61
未解bug数/条： |  | 47
有些bug解除后会产生另外的bug，另外存在一些列表中未提及的bug。待十一假期过后（10月8日）继续修改。